## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001002824-博鳌乐城先行区医工转化平台 |  |  | 填报人: | 刘星星 |  |  | 联系方式: | 15659293968 |  |  |  |  | 13FBF5D379C55331E06306FD1AAC4814
主管部门: | 416-省医疗保障局 |  |  | 实施单位: | 416001-省医疗保障局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 348000000 | 250000000 |  | 205955901.92 |  |  |  | 10.00 | 82.3% | 8.24 | 10.0
其中：财政资金： |  | 348000000 | 250000000 |  | 205955901.92 |  |  |  |  | 82.3%
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
通过建立设施完善，功能全面的医疗产业链，推动城市健康产业发展，在医疗旅游服务上盘活存量，促进健康消费回流，推动医疗旅游服务在质量提升、经济效益上取得明显成效，产业布局合理优化，产城融合明显加快，切实提升乐城先行区健康产业发展水平，积极推动中国医疗健康产业改革开放，取得海南自贸港封关运作前的早期收获。 |  |  |  |  | A栋（公共服务中心）已完成92%、B栋（公共研究平台）已完成84%、C栋（医工创新中心）已完成88%、D栋（医工创新中心）已完成87%、E栋（产业孵化中心）已完成72%、F栋（检测检验中心）已完成87%、G栋（产业孵化中心）已完成74%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 |  | ≥ | 63971.57 | 平方米 | 142159.05 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  | ≥ | 0.45 | 个 | 0.5 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 98 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 45 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 98 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 5 | 万人次 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥ | 1 | % | 2 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.24