## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000667623-博鳌乐城先行区乐城大桥 |  |  | 填报人: | 刘星星 |  |  | 联系方式: | 15659293968 |  |  |  |  | 1502272D0DA3BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 416-省医疗保障局 |  |  | 实施单位: | 416001-省医疗保障局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 160000000 |  | 160000000 |  |  |  | 10.00 | 100% | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 160000000 |  | 160000000 |  |  |  |  | 100%
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
博鳌乐城先行区乐城（乐天）大桥项目路线全长1757米，含特大桥一座，桥长1193米，建设内容包含道路、桥梁、给排水、电力、通信、绿化、交通工程等。项目计划于2024年6月底建成通车。 |  |  |  |  | 截止2023年年底，项目引桥、道路主体结构施工完成，引桥桥面系施工完成50%，道路路面下面层沥青摊铺完成，道路附属工程施工完成80%；主桥主塔、箱梁施工完成，悬索体系施工完成50%；亮化工程、照明工程、交通工程等附属工程同步施工中。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设长度 |  | ≤ | 1.757 | 千米 | 1.757 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 5
产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  | ≥ | 1 | 项 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设宽度 |  | ≤ | 47 | 米 | 47 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 5
产出指标 | 质量指标 | 一般项目合格率 |  | ≥ | 80 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 主控项目合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 3
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划付款率 |  | ≥ | 80 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划验收率 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人群 |  | ≥ | 20 | 万人次 | 20 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤ | 10 | % | 0 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100