## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001229569-博鳌乐城先行区幼儿园新建工程 |  |  | 填报人: | 刘星星 |  |  | 联系方式: | 15659293968 |  |  |  |  | 1502272D119DBD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 416-省医疗保障局 |  |  | 实施单位: | 416001-省医疗保障局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 30000000 |  | 30000000 |  |  |  | 10.00 | 100% | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 30000000 |  | 30000000 |  |  |  |  | 100%
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
该项目新建15个班（450学位）全日制幼儿园，规划用地面积8536.29㎡，新建总建筑面积约7455.53㎡，容积率0.8，建筑密度30%，绿地率35%，建筑限高18米，地上主要建设内容包括幼儿园活动用房、服务用房、附属用房，地下为设备用房，同时包括室外游戏场地、道路、绿地等建设内容。项目计划于2023年建成投入使用。 |  |  |  |  | 项目于2023年2月正式开工建设，截止2024年4月，项目室内精装修整体完成98%；公区装修完成80%；室外管网安装完成100%；园林完成100%；沥青道路及室外地胶正在施工.
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 |  | ≥ | 7479.28 | 平方米 | 7506.33 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 学位数 |  | ≤ | 450 | 个 | 450 | 100.00% | 25.00 | 25 |  | 2 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 90 | % | 91.38 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100