## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000771784-上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）项目 |  |  | 填报人: | 刘星星 |  |  | 联系方式: | 15659293968 |  |  |  |  | 1502272D0D8BBD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 416-省医疗保障局 |  |  | 实施单位: | 416001-省医疗保障局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 160000000 | 267000000 |  | 267000000 |  |  |  | 10.00 | 100% | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 160000000 | 267000000 |  | 267000000 |  |  |  |  | 100%
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
项目总建筑面积113830m2，其中地上建筑面积85930m2，地下建筑面积27900m2，建设内容包括建筑、给排水、暖通、电力、通信等工程。本项目工程概算总投资95975.53 万元，其中:建筑与安装工程费 77008.35 万元，工程建设其他费8016.44 万元，预备费255074万元，土地费用8400万元。资金来源于政府投资。 该项目2022年6月开工，计划2023年底完工。 |  |  |  |  | 项目已于2023年12月完成全部工程内容，2023年12月完成全部建设内容的竣工备案。完成了2023年初计划的2023年底完工的计划。全年预算完成100%，完成投资金额26700万元。项目累计完成投资金额71700万元。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 促进产业项目落地 |  | ≥ | 2 | 家 | 1 | 50.00% | 15.00 | 7.5 | 项目尚未交付使用，只引导了一家公益二类事业单位落地。 |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  | ≥ | 1 | 项 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 5 | % | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目第三季度投资完工率 |  | ≥ | 85 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 促进乐城先行区07单元开发 |  | 定性 | 明显提升 |  | 明显提升 | 1 | 10.00 | 10 |  |  | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人群 |  | ≥ | 11 | 万人次 | 11 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤ | 0 | % | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 92.5