## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001229583-博鳌乐城先行区康健路道路工程 |  |  | 填报人: | 刁兆磊 |  |  | 联系方式: | 15208971521 |  |  |  |  | 2BA1D6CA58B3C09DE06307FD1AAC4429
主管部门: | 416-省医疗保障局 |  |  | 实施单位: | 416001-省医疗保障局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 19643000 | 19643000 |  | 19643000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 19643000 | 19643000 |  | 19643000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
路线全长2385.865m，标准路幅宽度为30m，双向四车道，城市次干路标准，设计速度为40km/h，沥青砼路面，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、绿化工程和其他附属工程。项目总投资34143.09万元，其中，建筑安装工程费17355.42万元，工程建设其他费为15814.27万元(含土地获取成本13701.67万元),预备费为973.40万元。资金来源于政府投资。 |  |  |  |  | 路线全长2385.865m，标准路幅宽度为30m，双向四车道，城市次干路标准，设计速度为40km每小时，沥青砼路面。2024年完成1570m,主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、绿化工程和其他附属工程,项目总投资34143.09万元，完成投资14563.52万元（含土地获取成本）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 促进产业项目落地 |  | ≥ | 2 | 家 | 2 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 5 | % | 0.25 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目第三季度投资完工率 |  | ≥ | 85 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 促进乐城先行区01、02单元开发 |  | 定性 | 明显提升 |  | 明显提升 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 25000 | 人 | 25000 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤ | 0 | % | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100