## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001002824-博鳌乐城先行区医工转化平台 |  |  | 填报人: | 陈旸 |  |  | 联系方式: | 13876016973 |  |  |  |  | 2BA1D6CA58B4C09DE06307FD1AAC4429
主管部门: | 416-省医疗保障局 |  |  | 实施单位: | 416001-省医疗保障局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 44044098.08 | 44044098.08 |  | 44044098.08 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 44044098.08 | 44044098.08 |  | 44044098.08 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
博鳌乐城国际医疗旅游先行区LC07-07-01地块。占地面积61076㎡，总建筑面积约142159.05㎡，其中地上建筑面积约93257.84㎡，地下建筑面积约48901.21㎡。地面主要设置4/5层“一平台四中心”，即公共研究平台（B栋）、公共服务中心（A栋）、医工创新中心（C、D栋）、产业孵化中心（E、G栋）、产业转化中心（F栋）。地下室一层满铺，主要为停车库、设备用房、配套服务用房。项目总投资为158746.38万元。 |  |  |  |  | 目前主体工程完成100%，二次结构完成100%；外立面北区（D,E,F,G栋）完成98%，南区（A,B,C栋）完成98%；机电安装工程北区（D,E,F,G栋）完成65%，南区（A,B,C栋）完成67%，装修工程完成32%
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 |  | ≥ | 63971.57 | 平方米 | 142159.05 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  | ≥ | 0.45 | 个 | 1 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 98 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | 未验收，按照完成暂估 |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 5 | % | 2.12 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 45 | % | 80 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | 未验收，按照完成暂估 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 98 | % | 50 | 51.02% | 10.00 | 5.1 | 受2024年洪灾影响，部分楼体需要维修 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 5 | 万人次 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥ | 1 | % | 1.1 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 95.1