海南省医疗保障局2024年医疗服务

与保障能力提升补助资金项目

支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

- 预算单位省医疗保障局本级的项目医疗服务与保障能力提升补助资金属于部门项目

- 主管部门为省医疗保障局

- 项目负责人为：蒋自卫

- 联系电话：65899819

- 项目概述如下：医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于支持我省综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障能力建设，2024年国家医疗保障局下达5155万元，2023年结转资金2326.59万元，全年预算为7481.59万元，实际支出4097.51万元，执行率为54.77%。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 1.年度总体绩效目标：

- 目标1：有效提升综合监管、宣传引导、人才队伍建设等医疗保障服务能力；

- 目标2：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；

- 目标3：加强医疗服务价格管理，做好药品耗材集中采购工作，加快推进医保支付方式改革，探索将真实世界数据用于医保决策；

- 目标4：提升医保基金运行科学决策力；

- 目标5：保障信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

- 2.绩效指标设定情况：

- （1）出具5个市县的审计报告≥5份；

- （2）对省内定点机构开展检查的家数≥18家次；

- （3）反欺诈大数据模型应用覆盖率≥100%；

- （4）海南省医疗服务价格动态调整次数=1次；

- （5）培训班次≥10个；

- （6）系统开发数量≥2个；

- （7）招采价格引导监测报告（或通报）个数≥1个；

- （8）真实世界研究项目≥10个；

- （9）支付方式改革病种覆盖率≥90%；

- （10）支付方式改革医保基金使用覆盖率≥70%；

- （11）支付方式改革医疗机构覆盖率≥100%；

- （12）系统运行维护响应时间＜10分钟；

- （13）追回违规使用的医保基金≥500万元；

- （14）线路租用成本≤600万元。

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况。2024年，在省委、省政府的坚强领导和国家医保局的精心指导下，省医保局紧紧围绕服务自由贸易港建设，坚持改革和管理双轮驱动，提高医保管理精细化水平，统筹完善医保制度体系和维护医保基金安全，为保障人民健康和助力海南自由贸易港建设作出医保贡献。严格落实局党组会、局务会、局长专题会议事规则和“三重一大”决策制度，提升党组科学决策水平，重大财务事项按《局党组工作规则》履行相应的决策程序，实行科学民主依法决策。党组作出重大决策，在调查研究基础上提出方案，充分听取各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，经集体讨论决定。

- （二）项目资金安排落实、总投入等情况。2024年当年下达5155万元，2023年结转资金2326.59万元；全年预算为7481.59万元，100%足额到位，无自筹资金。

- （三）项目资金实际使用情况。2024年，我局医疗服务与保障能力提升补助资金全年执行数4097.51万元，资金执行率为54.77%。

- （四）项目资金管理情况。严格贯彻落实“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，各项经费开支符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合资金使用范围和用途。严格贯彻落实各项内控制度，从预算批复到预算执行、收入及支出的管理均严格按照局机关财务规定执行，充分发挥预算的约束作用，做到无预算不开支、有预算不超支。政府采购项目均按政府采购有关规定贯彻执行，立项审批、招标采购、工程结算等运行规范，手续齐全。定期公布资金支出情况，督促项目实施部门加快支出进度，不断提升资金绩效。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况。按照部门预算流程编制、下达补助资金预算，严格按“先申请，后审批，再使用”的程序审批经费，预算发生调整的按程序报批。达到政府采购和公开招标限额的，严格按《招投标法》《政府采购法》《海南省医疗保障局机关采购管理办法（试行）》有关要求执行。项目完成后，按规定组织验收，并按合同条款支付款项。

- （二）项目管理情况。加强沟通协调，形成工作合力，全力推动项目建设。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促实施处室严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况

- 1.2024年总体目标完成情况。全面贯彻落实省委省政府和国家医保局决策部署，健全医保制度体系，深化医保领域改革，促进“三医”协同发展治理，不断提升医保服务质效，各项工作取得良好成效，较好地完成了总体绩效目标。一是组织开展各类培训班12期，有效提升全省医保系统干部的履职能力；利用报纸、广播、电视、新媒体等多种方式广泛开展医保政策宣传，有效提升参保群众的政策知晓率。二是持续强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项整治，开展省级飞行检查，实现“三级医院3年全覆盖、二级医院5年全覆盖”目标。三是深入推进多元复合式医保支付方式改革，深化医疗服务价格改革，落实医药集中带量采购，开展真研课题研究，完成2次医疗服务价格调整、2次集采完成情况监测通报，支付方式改革病种覆盖率达98% 、医保基金使用覆盖率达99.56% 、医疗机构覆盖率达100%。四是2024年信息系统的各类业务应用均可靠、高效、持续、安全运行。

- 2.绩效目标指标完成情况。

- （1）出具5个市县的审计报告≥5份。已出具审计报告5份。审计报告初稿未通过专家评审，现正在修改完善中。

- （2）对省内定点机构开展检查的家数≥18家次。开展省级飞行检查，聚焦重症医学、麻醉、肺部肿瘤等重点领域，组建2个飞检组对近三年未接受国家或省级飞检的18家定点医药机构（含2家零售药店）实施省级飞行检查，实现“三级医院3年全覆盖、二级医院5年全覆盖”目标。

- （3）反欺诈大数据模型应用覆盖率≥100%。反欺诈覆盖率≥100%，模型应用成果展示界面正在做进一步的优化，预计2025年5月底完成。

- （4）海南省医疗服务价格动态调整次数=1次。2024年，完成2次医疗服务价格调整，共对889项医疗服务价格进行调整，其中调低501项，调高388项，通过结构性调整，进一步完善我省医疗服务价格比价关系，优化公立医院医疗服务收入结构。

- （5）培训班次≥10个。2024年，局机关各处共组织开展各类培训班12期，邀请国内党建、医保、政务信息、法律、科技等各相关领域专家学者，培训内容涵盖政治能力、综合素质提升和医疗保障领域专项业务等，培训对象包括各级医保行政部门和经办机构领导和业务骨干，相关定点医疗机构领导、医保办负责同志和医保医师，医保基金社会监督员等，实现课程内容和干部群体精准覆盖，达到了全面提升综合能力的目的。

- （6）系统开发数量≥2个。经省发改委审批，2024年我局“海南省综合管控系统扩展和多层次医疗救助一体化平台建设项目”“海南省基于医保研究应用的真实世界数据库建设项目”开工建设中。

- （7）招采价格引导监测报告（或通报）个数≥1个。通报2次集采完成情况，对医疗机构集采批次执行情况进行监测，督促医疗机构积极执行集采政策和集采任务量，确保医疗机构在集采执行周期内完成集采任务量，对“报而不采”的医疗机构进行通报。

- （8）真实世界研究项目≥10个。开展中成药评价、医疗服务价格管理、生物药及特许药械医保准入等11项真研课题研究，积极推动研究成果转化应用，对申报真实世界数据辅助支持医保准入试点企业的真实世界证据开展评价工作，2个创新药成功纳入2024年新版国家医保药品目录，为更多创新药快速准入开辟了新路径。

- （9）支付方式改革病种覆盖率≥90%。完成国家医保支付方式改革三年行动计划目标任务，支付方式改革病种覆盖率达98% 。

- （10）支付方式改革医保基金使用覆盖率≥70%。完成国家医保支付方式改革三年行动计划目标任务，医保基金使用覆盖率达99.56%。

- （11）支付方式改革医疗机构覆盖率≥100%。完成国家医保支付方式改革三年行动计划目标任务，医疗机构覆盖率达100%。

- （12）系统运行维护响应时间＜10分钟。通过购买安全咨询和安全保障服务，2024年医保信息平台运行维护响应时间均在10分钟内。

- （13）追回违规使用的医保基金≥500万元。截至2024年底，省级飞检共追回违规使用的医保基金7239.31万元。

- （14）线路租用成本≤600万元。局2024年信息化运维项目网络租赁服务合同签订金额为380万元。

- （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 无。

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划。持续强化项目资金管理。广泛开展调研，听取各方意见，摸清业务处室资金需求，制定资金分配方案。严格落实国家医保局有关要求，在收到中央财政转移支付资金预算后，及时配合省财政厅将资金分配到使用部门。

- （二）存在问题和建议

- 1.存在的问题。预算执行率偏低，截止2024年12月31日，医疗服务与保障能力提升补助资金实际支付4097.51万元，预算执行率为54.77%，执行率偏低。

- 2.有关建议。一是提高预算执行率，强化绩效目标管理。根据保障任务，科学编制经费预算，合理制定开支计划，及时分解下达项目任务，定期通报支付进度，提高预算执行率。加强预算绩效管理，落实绩效运行监控，开展绩效工作评价。二是加强资金管理，严格执行财经纪律，把好资金支出关口，坚持专款专用，严防超标准列支、无预算开支，确保资金使用安全。