博鳌乐城先行区医工平台转化项目

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：项目于2022年6月29日获得可研报告批复，于2022年11月21日获得初步设计及概算批复。业主单位为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局，代管单位为海南省发控公共服务设施建设管理有限公司。根据初设设计及概算批复，项目总投资为158746.38万元。

项目位于博鳌乐城国际医疗旅游先行区LC07-07-01地块。占地面积61076㎡，总建筑面积约142159.05㎡，其中地上建筑面积约93257.84㎡，地下建筑面积约48901.21㎡。地面主要设置4/5层“一平台四中心”，即公共研究平台（B栋）、公共服务中心（A栋）、医工创新中心（C、D栋）、产业孵化中心（E、G栋）、产业转化中心（F栋）。地下室一层满铺，主要为停车库、设备用房、配套服务用房。

项目预算单位：海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局，业主单位项目负责人姓名：周良惠，业主单位项目负责人联系电话：18689720828。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：博鳌乐城国际医疗旅游先行区LC07-07-01地块。占地面积61076㎡，总建筑面积约142159.05㎡，其中地上建筑面积约93257.84㎡，地下建筑面积约48901.21㎡。地面主要设置4/5层“一平台四中心”，即公共研究平台（B栋）、公共服务中心（A栋）、医工创新中心（C、D栋）、产业孵化中心（E、G栋）、产业转化中心（F栋）。地下室一层满铺，主要为停车库、设备用房、配套服务用房。项目总投资为158746.38万元。

2024年年度目标是：博鳌乐城国际医疗旅游先行区LC07-07-01地块。占地面积61076㎡，总建筑面积约142159.05㎡，其中地上建筑面积约93257.84㎡，地下建筑面积约48901.21㎡。

当年年度目标完成情况：截止2024年4月，主体工程完成100%，二次结构完成100%；外立面北区（D、E、F、G栋）完成98%、南区（A、B、C栋）完成98%；机电安装工程北区（ D、E、F、G栋）完成65%、南区（A、B、C栋）完成67%；装修工程完成32%。

2.绩效指标设定情况：

（1）建设工程量≥63971.57平方米；

（2）建设工程数量≥0.45个；

（3）竣工验收合格率≥98%；

（4）项目设计变更率≤5%；

（5）项目按计划完工率≥45%

（6）建筑（工程）综合利用率≥100%;

（7）设施正常运转率≥98%；

（8）项目受益人数≥5万人次；

（9）成本节约率≥1%。

当年年度目标完成情况：2024年项目计划支出财政资金4,404.41万元，实际支出约4,404.41万元，完成率100.00%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目于2022年6月29日获得可研报告批复，于2022年11月21日获得初步设计及概算批复。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数4,404.41万元，资金总额-全年预算数4,404.41万元。

财政资金-年初预算数4,404.41万元财政资金-全年预算数4,404.41万元。

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元。

单位年初预算数0元，单位全年预算数0万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数4,404.41万元，资金总额-执行率100%

其中：

财政资金-全年执行数4,404.41万元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0万元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合省财政厅下达的资金使用范围和用途。项目资金使用按照乐城管理局制定的《财务收支审批暂行规定》《财务付款暂定管理办法》进行管理，按照规定对项目支出进行审批，审批程序较为齐全。根据《会计法》《企业会计准则》及内部控制等法律法规的相关要求，参照《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局财务管理办法》规定，完善内部财务控制体系，对项目资金支付进行全面预算管理，审批程序手续齐全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目于2022年6月29日获得可研报告批复，于2022年11月21日获得初步设计及概算批复。业主单位为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局，代管单位为海南省发控公共服务设施建设管理有限公司。根据初设设计及概算批复，占地面积61076㎡，总建筑面积约142159.05㎡，其中地上建筑面积约93257.84㎡，地下建筑面积约48901.21㎡。地面主要设置4/5层“一平台四中心”，即公共研究平台（B栋）、公共服务中心（A栋）、医工创新中心（C、D栋）、产业孵化中心（E、G栋）、产业转化中心（F栋）。地下室一层满铺，主要为停车库、设备用房、配套服务用房。项目总投资为158746.38万元。

截止2024年4月，目前主体工程完成100%，二次结构完成100%；外立面北区（D、E、F、G栋）完成98%、南区（A、B、C栋）完成98%；机电安装工程北区（ D、E、F、G栋）完成65%、南区（A、B、C栋）完成67%；装修工程完成32%。

（二）项目管理情况

加强沟通协调，形成工作合力，全力推动项目建设。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.2024年总体目标完成情况

截止2024年4月，目前主体工程完成100%，二次结构完成100%；外立面北区（D、E、F、G栋）完成98%、南区（A、B、C栋）完成98%；机电安装工程北区（ D、E、F、G栋）完成65%、南区（A、B、C栋）完成67%；装修工程完成32%。

2.绩效目标指标完成情况

（1）“建设工程量≥63971.57平方米”指标分析

项目最终实际建设总建筑面积为142159.05㎡，该项指标完成。

（2）“建设工程数量≥0.45个”指标分析

项目主体结构完成100%，该项指标完成。

（3）“竣工验收合格率≥98%”指标分析

该指标完成（未验收，按照完成暂估）

（4）“项目设计变更率≤5%”指标分析

设计变更金额暂估2239万元，占施工合同额的2.12%，该绩效指标已完成。

（5）“项目按计划完工率≥45%”指标分析

该绩效指标已完成。

（6）“建筑（工程）综合利用率≥100%”指标分析

该指标完成（未验收，按照完成暂估）

（7）“设施正常运转率≥98%”指标分析

该指标部分完成；受2024年洪灾影响，部分楼体需要维修。

（8）“项目受益人数≥5万人次”指标分析

该绩效指标已完成。

（9）“成本节约率≥1%”指标分析

项目动态成本104490万元，占施工合同额的98.9%，该项指标完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1.部分绩效目标由于未验收，按照完成暂估；

2.受2024年洪灾影响，项目部分楼体需要维修。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续推进项目建设工作，保障项目顺利竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是加强组织领导、加强沟通协调，形成工作合力，及时推动部署项目建设工作，加快支付进度。二是强化制度建设，积极推进绩效管理，坚持将绩效理念嵌入预算管理全过程，及时做好绩效运行监控。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。