## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000024T000001300779-办公区线路改造 |  |  | 填报人: | 蒋自卫 |  |  | 联系方式: | 65899819 |  |  |  |  | 2BA1D6CA58B2C09DE06307FD1AAC4429
主管部门: | 416-省医疗保障局 |  |  | 实施单位: | 416001-省医疗保障局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 100000 | 100000 |  | 94593.26 |  |  |  | 10.00 | 94.59 | 9.46 | 10.0
其中：财政资金： |  | 100000 | 100000 |  | 94593.26 |  |  |  |  | 94.59
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对现办公用房4楼、5楼用电线路进行改造，消除用电安全隐患，确保人员生命和财产安全。 |  |  |  |  | 对局办公楼5楼办公用房线路进行改造，工程验收合格，较好的保障局机关人员办公需求。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 拆除原老旧用电线路 |  | ≥ | 500 | 平方米 | 500 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 施工安装新用电线路 |  | ≥ | 500 | 平方米 | 500 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 施工安装新照明设施 |  | ≥ | 500 | 平方米 | 500 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目竣工且验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 确保人员生命和财产安全 |  | 定性 | 确保人民生命和财产安全 |  |  | 1 | 20.00 | 20 |  |  | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公人员满意率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.46